Приложение

к приказу от 22.08.2024 № 97

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в Брянской области в 2024/25 учебном году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия**  | **Дата проведения мероприятий** | **Ответственный** |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников**
 |
| 1. | Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение этапов ВсОШ в 2024/25 учебном году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых актов | после введения в действие федеральных нормативных документов  | отдел образования |
| 2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению этапов ВсОШ в 2024/25учебном году | сентябрь 2024 года - май 2025 года | отдел образования,общеобразовательные организации (далее-ОО) |
| 3. | Формирование составов муниципальных предметно-методических комиссий  | август 2024 | отдел образования |
| 4. | Организация работы муниципальных предметно-методических комиссий по разработке заданий, методических рекомендаций, экспертизе критериев оценивания, выборочной проверки олимпиадных работ муниципального этапа ВсОШ.  | август 2024 | отдел образования |
| 5. | Разработка организационно-технологической модели школьного этапа ВсОШ | август 2024 | отдел образования |
| 6. | Формирование состовов жюри школьного этапа ВсОШ | август 2024 | отдел образования |
| 7. | Формирование составов жюри муниципального этапа ВсоШ | сентябрь-октябрь 2024 | отдел образования |
| 8. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению ВсОШ в Трубчевском районе в 2024/25 учебном году. | август 2024 | отдел образования |
| 9. | Издание приказов: |  |  |
|  | Приказ об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению ВсОШ в Трубчевском районе в 2024/25 учебном году. | август 2024 года | отдел образования |
|  | Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Трубчевском районе 2024/25 учебном году | август 2024 года | отдел образования |
|  | Об утверждении итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Трубчевском районе в 2024/25 учебном году | ноябрь 2024 | отдел образования |
|  | Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Трубчевском районе в 2024/25 учебном году |  ноябрь 2024 года | отдел образования |
|  | Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024/25 учебном году в Трубчевском районе | декабрь 2024 года | отдел образования |
| **2. Организационное сопровождение этапов всероссийской олимпиады школьников** |
| 1. | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений об участниках этапов ВсОШ, материалов этапов ВсОШ | в течение года | отдел образования,ОО |
| 2. | Обеспечение взаимодействия с ОО, площадками проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ в части подготовки и проведения олимпиад | в течение года | отдел образования |
| 3. | Совещание со школьными организаторами по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ на территории Брянской области | сентябрь, ноябрь2024 года | отдел образования |
| 4. | Формирование жюри и необходимой документации по организации и проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ. | август, октябрь 2024 года | отдел образования |
| 5. | Организация и проведение консультаций, совещаний для членов жюри и оргкомитета школьного и муниципального этапов ВсОШ | в течение года | отдел образования |
| 6. | Организация и проведение школьного этапа ВсОШ, в том числе по дистанционным предметам в 2024/25 учебном году. | 10 сентября –25 октября 2024 года | отдел образования,ОО |
| 7. | Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ в 2024/25 учебном году. | 8 ноября –14 декабря 2024 года | отдел образования,ОО |
| 8. | Направление участников на региональный этап ВсОШ | в соответствии с графиком ЦМПК | отдел образования,ОО |
| 9. | Мониторинг проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ 2024/25 учебного года |  октябрь 2024 - май 2025 года | отдел образования,ОО |
| 10. | Подготовка наградных материалов победителям и призерам муниципального этапа ВсОШ | декабрь 2024 года | отдел образования,ОО |
| 11. | Организация работы с одаренными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиады с привлечением учреждений дополнительного образования | в течение года | отдел образования |
| 12. | Обеспечение раннего включения обучающихся начальной школы в олимпиадном движении, проведение внутришкольных предметных олимпиад | в течение года | ОО |
| 13. | Участие обучающихся 7-8 классов в олимпиаде им. Л.Эйлера по математике, олимпиаде им. Дж.К Максвелла по физике, олимпиаде им. В.Я.Струве по астрономии и др. | В соответствии с графиком, утвержденным приказами Минпросвещения РФ | отдел образования,ОО |
| 14. | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей  | в период проведения этапов ВсОШ | отдел образования |
| **3. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников по работе с одаренными детьми** |
| 1. | Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2023-2027 учебный год в общеобразовательных учреждениях Трубчевского района | в течение года | отдел образования,ОО |
| 2. | Выявление образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми. Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей, а также организации работы с одаренными детьми. | в течение года | отдел образования,ОО |
| 3. | Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций, обучающиеся которых показывают высокие результаты при проведении этапов ВсОШ. Обобщение опыта учителей ОО Трубчевского района по работе с одаренными детьми | в течение года  |  отдел образования,ОО |
| 4. | Организация адресной работы с мотивированными школьниками, показывающими высокие результаты на этапах ВсОШ и др. интеллектуальных олимпиадах и конкурсах | в течение года | отдел образования |
| 5. | Организация сетевого взаимодействия педагогов – наставников, школьных учителей, имеющих опыт результативной подготовки к различным этапам олимпиады | в течение года | отдел образования,ОО |
| **4. Финансовое обеспечение этапов всероссийской олимпиады школьников** |
| 1. | Совершенствование нормативно-правовой базы и локальных актов общеобразовательных организаций, введение стимулирующих доплат педагогам, подготовившим победителей и призеров школьного, муниципального этапов ВсОШ, за участие в работе предметного жюри этапов ВсОШ | в течение года | отдел образования,ОО |
| **5. Мероприятия по информационному сопровождению этапов всероссийской олимпиады школьников** |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной продержки ВсОШ в 2024/25 учебном году, популяризация олимпиадного движения, публикация материалов о подготовке и проведении этапов ВсОШ в СМИ | в течение года | отдел образования,ОО |
| 4. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ. Сбор и хранение заявлений о согласии на публикацию олимпиадной работы. Ознакомление учащихся, учителей, родителей, с «Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников» и Перечнем олимпиад вузов, утвержденных Министерством науки и высшего образования, достижения в которых дают льготы абитуриентам | сентябрь 2024-август 2025 года | ОО |
| 5. | Оформление олимпиадных уголков школе. Обеспечение своевременного добавления актуальной информации.Информирование о порядке проведения ВсОШ и других олимпиад; ссылка на информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде | август 2024 | ОО |
| 6. | Информирование участников, родителей о сроках и местах проведения школьного этапа, муниципального этапа, регионального этапа ВсОШ | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ | отдел образования,ОО |
| 8. | Организация работы психологической службы по сопровождению участников ВсОШ через проведение индивидуальных и групповых консультаций, занятий-тренингов | в течение года | Центр ППМС и СП,ОО |
| **6. Контроль за организацией и проведением ВсОШ** |
| 1. | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению этапов ВсОШ | в течение учебного года | отдел образования |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением этапов ВсОШ | в течение года | отдел образования |
| 3. | Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в базы данных об участниках этапов ВсОШ в соответствии с планом-графиком, мониторинг полноты и достоверности вносимой информации | в течение года | отдел образования,ОО |
| 4. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения заданий ВсОШ, процедуры проведения ВсОШ, процедуры обработки заданий, проверка организации доставки заданий, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | сентябрь 2024 - май 2025 года | отдел образования,ОО,общественные наблюдатели |
| 5. | Контроль работы по организации общественного наблюдения в пунктах проведения олимпиады | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ | отдел образования |
| 6. | Мониторинг нарушений при проведении ВсОШ: - отчет об удаленных участниках ВсОШ,- отчет о принятых мерах по выявлению нарушений | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ | отдел образования |
| **7. Анализ проведения всероссийской олимпиады школьников в 2024/25 учебном году** |
| 1. | Подведение итогов школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) в Трубчевском районе в 2024/25 учебном году | декабрь 2024 годаянварь 2025 года | отдел образования |
| 2. | Представление итогов проведения ВсОШ с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, педагогических советах, семинарах, заседаниях районных методических объединений по вопросам работы с одаренными детьми | январь-июнь 2025 года | отдел образования,ОО |
| 3. | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении этапов ВсОШ в 2024/25 учебном году в Трубчевском районе | июнь 2025 года | отдел образования |
| 4. | Проведение совещания со школьными организаторами ВсОШ по подведению итогов проведения этапов ВсОШ в 2024/25 учебном году и определения задач на 2025/26 учебный год | август 2025 года | отдел образования |
| 5. | Проведение мониторинга участия школьников в олимпиадном движении  | в течение учебного года | отдел образования,ОО |